TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC



# KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBAPP QUẢN LÝ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG & QUẢN LÝ HỌC TẬP SỬ DỤNG THÊM GIẢI PHÁP TĂNG TÍNH HIỆU QUẢ HỌC TẬP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sinh viên thực hiện** | **: TRẦN TUẤN ANH(19810310026)** |
| **Giảng viên hướng dẫn** | **: LÊ HOÀN** |
| **Ngành** | **: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** |
| **Chuyên ngành** | **: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM** |
| **Lớp** | **: D14CNPM1** |
| **Khóa** | **: 2019-2024** |

***Hà Nội,5 tháng 5 năm 2023***

Sinh viên thực hiện:

# PHIẾU CHẤM ĐIỂM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Chữ ký** | **Ghi chú** |
| **Trần Tuấn Anh** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Giảng viên chấm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Chữ ký** | **Ghi chú** |
| Giảng viên chấm 1 : |  |  |
| Giảng viên chấm 2 : |  |  |

**Mục lục**

[1.1. Giới thiệu 6](#_Toc136792611)

[1.2. Phạm vi dự án 6](#_Toc136792612)

[1.3. Các điều kiện ràng buộc 7](#_Toc136792613)

[1.4. Sản phẩm bàn giao 7](#_Toc136792614)

[1.5. Tiến trình quản lý dự án 7](#_Toc136792615)

[1.6. Bảng phân công công việc 8](#_Toc136792616)

[CHƯƠNG 2. TÔN CHỈ DỰ ÁN 9](#_Toc136792617)

[2.2. Phạm vi công việc 9](#_Toc136792618)

[2.3. Các bên liên quan 9](#_Toc136792619)

[2.4. Thiết lập các giả thiết 9](#_Toc136792620)

[2.5. Nguồn tài nguyên 10](#_Toc136792621)

[2.6. Các sản phẩm bàn giao 10](#_Toc136792622)

[CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN 11](#_Toc136792623)

[3.1. Phạm vi dự án 11](#_Toc136792624)

[3.1.1. Phạm vi sản phẩm 11](#_Toc136792625)

[3.1.2. Phạm vi tài nguyên 11](#_Toc136792626)

[3.1.3. Phạm vi thời gian 11](#_Toc136792627)

[3.1.4. Sản phẩm bàn giao 11](#_Toc136792628)

[3.1.5. Hệ thống hoàn thiện được cài đặt tại doanh nghiệp 11](#_Toc136792629)

[3.1.6. Hệ cơ sở dữ liệu 11](#_Toc136792630)

[Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu postgresql 14 11](#_Toc136792631)

[3.1.7. Các tài liệu liên quan 11](#_Toc136792632)

[3.2. Lựa chọn các công cụ lập kế hoach 11](#_Toc136792633)

[3.3. Bảng phân rã công việc 13](#_Toc136792634)

[3.4. Quản lý tài nguyên con người 14](#_Toc136792635)

[3.4.1. Các ràng buộc về con người. 14](#_Toc136792636)

[3.4.2. Danh sách các vị trí cần cho dự án 16](#_Toc136792637)

[3.4.3. Vị trí các thành viên trong dự án 16](#_Toc136792638)

[CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN 18](#_Toc136792639)

[4.1. Phân bổ tài nguyên và thời gian 18](#_Toc136792640)

[4.2. Danh sách các mốc thời gian quan trọng 20](#_Toc136792641)

[4.3. Ước lượng thời gian 20](#_Toc136792642)

[Bảng công việc 21](#_Toc136792643)

[4.4. Biểu đồ Grantt 22](#_Toc136792644)

[5.1. Chi phí cần thiết cho nhân công 23](#_Toc136792645)

[5.2. Bảng ước tính chi phí cho các hoạt động 27](#_Toc136792646)

[CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ CẤU HÌNH 28](#_Toc136792647)

[6.1. Ý nghĩa của việc quản lý cấu hình 28](#_Toc136792648)

[6.2. Vai trò trách nhiệm của đội dự án quản lý CRM 28](#_Toc136792649)

[6.3. Phương pháp định danh và xác định Baseline trên các sản phẩm 30](#_Toc136792650)

[6.3.1. Định danh sản phẩm 30](#_Toc136792651)

[6.3.2. Kiểm soát phiên bản 30](#_Toc136792652)

[6.3.3. Quản lý các mốc 30](#_Toc136792653)

[6.3.4. Các qui ước đặt tên 31](#_Toc136792654)

[6.3.5. Quản lý thay đổi 32](#_Toc136792655)

[CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 34](#_Toc136792656)

[7.1. Khái quát về quản lý chất lượng 34](#_Toc136792657)

[7.2. Lập kế hoạch chất lượng 34](#_Toc136792658)

[7.2.1. Các metric chất lương trong dự án 34](#_Toc136792659)

[ Tính toàn vẹn của dữ liệu 35](#_Toc136792660)

[ Tính ổn định của ứng dụng 35](#_Toc136792661)

[ Tính phù hợp 35](#_Toc136792662)

[ Tính an toàn 35](#_Toc136792663)

[ Tính đáp ứng thời gian 35](#_Toc136792664)

[7.2.2. Các loại kiểm thử sử dụng 35](#_Toc136792665)

[7.3. Kế hoạch giám sát chất lượng 36](#_Toc136792666)

[7.4. Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm kế hoạch bàn giao 38](#_Toc136792667)

[CHƯƠNG 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ 41](#_Toc136792668)

[8.1. Các vị trí trong quản lý dự án 41](#_Toc136792669)

[8.2. Sắp xếp nhân sự 41](#_Toc136792670)

[8.2.1. Danh sánh các cá nhân tham gia dự án 42](#_Toc136792671)

[8.3. Sơ đồ tổ chức của dự án 44](#_Toc136792672)

[8.4.1. Phân chia giữa các nhóm 44](#_Toc136792673)

[8.4.2. Phân chia chi tiết 45](#_Toc136792674)

[CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP 50](#_Toc136792675)

[9.1. Các thành phần tham gia 50](#_Toc136792676)

[CHƯƠNG 10. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO 59](#_Toc136792677)

[11.2.1. Xác định danh mục mua sắm 71](#_Toc136792678)

[11.2.2. Lập kế hoạch đấu thầu 72](#_Toc136792679)

[11.2.3. Quản lý hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng 72](#_Toc136792680)

## Giới thiệu

**CHƯƠNG 1. VÀI NÉT VỀ DỰ ÁN**

Dự án xây dựng WebApp quản lý chăm sóc khách hàng và quản lý học tập là một giải pháp đột phá để giúp các tổ chức, trường học hoặc doanh nghiệp quản lý thông tin khách hàng và học viên một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiện lợi. Với tính năng quản lý chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, theo dõi các yêu cầu hỗ trợ, phản hồi phản hồi nhanh chóng để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, tính năng quản lý học tập cung cấp cho các trường học hoặc tổ chức đào tạo công nghệ thông tin một cách tiện lợi và nhanh chóng để quản lý thông tin học viên, lịch học, kết quả học tập và các tài nguyên học tập khác. Bên cạnh đó, dự án cũng sử dụng các giải pháp tăng tính hiệu quả học tập H5P, tăng cường hiệu quả học tập và nâng cao chất lượng đào tạo.

## Phạm vi dự án

Xây dựng WebApp quản lý chăm sóc khách hàng và quản lý học tập.

Yêu cầu hệ thống:

* Thân thiện dễ sử dụng đối với người dùng và quản lý.
* Dễ nâng cấp, bảo trị . Yêu cầu từ khách hàng:
* Hệ thống có chức năng đăng nhập cho người sử dụng khi truy nhập.
* Chức năng quản lý chăm sóc khách hàng.
* Chức năng hỗ trợ học tập.
* An toàn thông tin, dữ liệu, bảo mật.
* Phân quyền cho người sử dụng. Thời gian hoàn thành: 03 tháng 0 ngày.

- Ngày bắt đầu: 07/2/2023.

- Ngày kết thúc: 07/05/2023.

Kinh phí cho dự án: 80.000.000 vnd (Tám mươi triệu đồng chẵn). Kinh phí dự trữ: 10% tổng kinh phí.

## Các điều kiện ràng buộc

* + - Phạm vi của dự án là không thay đổi trong quá trình làm dự án vì vậy thời gian và kinh phí cho dự án cũng là không thây đổi
    - Phía khách hàng không chấp nhận nếu giao sản phẩm chậm >10 ngày, sản phẩm không đảm bảo chất lương, không đung yêu cầu sẽ không được chấp nhận
    - Mọi rủi ro về mặt kĩ thuật, con người khách hàng không chịu trách nhiệm
    - Các rủi ro liên quan tới CRM đại diện phía bên dự án phải thông báo trước.
    - Nếu xảy ra lỗi trong thời gian bảo trì phía bên công ty sẽ chịu mọi chi phí bảo trì cũng như tổn thất do hệ thống gây ra.
    - Hết thời gian bảo trì nếu hệ thống có lỗi phía bên công ty sẽ sang xem xét (nếu có nhu cầu) nhưng phía Học viện phải trả mọi chi phí.

## Sản phẩm bàn giao

* + - Hệ thống được thiết kế và triển khai đầy đủ các chức năng, yêu cầu của bên phía khách hàng.
    - Cơ sở dữ liệu hệ thống.
    - Mã nguồn (Source code).
    - Tài liệu sử dụng đi kèm.

## Tiến trình quản lý dự án

**Phần 1:** Tôn chỉ dự án

**Phần 2:** Kế hoạch quản lý dự án

**Phần 3:** Kế hoạch quản lý thời gian

**Phần 4:** Kế hoạch quản lý chi phí

**Phần 5:** Kế hoạch quản lý chất lượng

**Phần 6:** Kế hoạch quản lý cấu hình

**Phần 7:** Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực

**Phần 8:** Kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp

**Phần 9:** Kế hoạch quản lý rủi ro

**Phần 10:** Kế hoạch quản lý việc mua sắm

## Bảng phân công công việc

|  |  |
| --- | --- |
| **Công việc** | **Người thực hiện** |
| * Tôn chỉ dự án * Kế hoạch quản lý dự án * Kế hoạch quản lý thời gian | **Trần Tuấn Anh** |
| * Kế hoạch quản lý chi phí * Kế hoạch quản lý chất lượng * Kế hoạch quản lý cấu hình | **Trần Tuấn Anh** |
| * Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực * Kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp | **Trần Tuấn Anh** |
| * Kế hoạch quản lý rủi ro * Kế hoạch quản lý việc mua sắm | **Trần Tuấn Anh** |

**(Bảng 1.6: Phân công công việc)**

* 1. **Tổng quan**

# CHƯƠNG 2. TÔN CHỈ DỰ ÁN

Hệ thống được thiết kế và xây dựng cho người dùng, quản lý việc quản lý chăm sóc khách hang, Hỗ trợ tăng hiệu quả học tập. Sau đây là các chức năng cơ bản của hệ thống:

* + - Quản lý leads (thông tin của [khách hàng tiềm năng](https://magenest.com/vi/khach-hang-tiem-nang/" \t "_blank)).
    - Quản lý cơ hội (cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng).
    - Kiểm soát và quản lý thông tin khách hàng.
    - Báo cáo và chỉnh sửa.

## Phạm vi công việc

Các sản phẩm chuyển giao cho khách hàng:

* + - Module Quản lý leads (thông tin của [khách hàng tiềm năng](https://magenest.com/vi/khach-hang-tiem-nang/" \t "_blank)).
    - Module Quản lý cơ hội (cơ hội chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng).
    - Module Kiểm soát và quản lý thông tin khách hàng.
    - Module Báo cáo và chỉnh sửa.
    - Cơ sở dữ liệu:
      * Lưu trữ thông tin tài liệu các vấn đề quản lý chăm sóc khách hàng.
      * Lưu trữ thông tin người sử dụng.
      * Lưu trữ các báo cáo.

## Các bên liên quan

* + - Đại diện bên khách hàng – Các doanh nghiệp có nhu cầu về thị trường giáo dục và chăm sóc khách hàng.
    - Đại diên đội dự án.

## Thiết lập các giả thiết

* + - Hệ thống được viết bằng HTML, JavaScript, JSP và sử dụng hệ Postgresql 14.
    - Hệ thống được hoàn thiện, đóng gói đầy đủ trước khi chuyển giao cho bên khách hàng.
    - Sử dụng các tài nguyên sẵn có của bên doanh nghiệp.
    - Trong quá trình thực hiện dự án, khách hàng có thể thay đổi một số yêu cầu trong phạm vi cho phép và được sự đồng ý của giám đốc dự án.
    - Khách hàng sẽ cung cấp một số chuyên viên về lĩnh vực chăm sóc khách hàng phục vụ cho công tác Thu thập yêu cầu nghiệp vụ của bên đội dự án.
    - Đội phát triển dự án có trách nhiệm hoàn thành công việc đảm bảo thời gian và chất lượng.
    - Sau mỗi tuần sẽ bàn giao sản phẩm trung gian cho khách hàng.

## Nguồn tài nguyên

Khách hàng cung cấp:

* + - Cung cấp chi phí thực hiện dự án.
    - Nghiệp vụ quản lý.
    - Thông tin các tài liệu trong doanh nghiệp.
    - Các mẫu văn bản cần thiết.

- …

Người sử dụng hệ thống:

* + - Cung cấp các nhu cầu, mong muốn khi xây dựng hệ thống.
    - Đưa ra các ý kiến đóng góp về hệ thống phục vụ.

## Các sản phẩm bàn giao

* + - Hệ thống quản lý chăm sóc khách hang hỗ trợ tang tính hiệu quả học tập đầy đủ chức năng yêu cầu.
    - Hệ cơ sở dữ liệu.
    - Souce code (Mã nguồn).
    - Tài liệu kèm theo.

# CHƯƠNG 3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

## Phạm vi dự án

### Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm bàn giao phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

* + - * Hệ thống hoạt động tốt với đầy đủ các chức năng theo thiết kế.
      * Dễ sử dụng, thân thiện.
      * Giao diện trực quan.
      * Tận dụng cơ sở hạ tầng.

### Phạm vi tài nguyên

Tổng kinh phí cho dự án là: 80.000.000 VND bao gồm

* + - * Tiền lương cho nhân viên:
      * Tiền thuê cơ sở vật chất:
      * Các chi phí phát sinh
        + Chi phí dự trữ: 10% tổng kinh phí dự án
        + Số thành viên tham gia dự án: 4 người

### Phạm vi thời gian

Thời gian hoàn thành: 03 tháng 0 ngày.

Ngày bắt đầu: 01/02/2023. Ngày kết thúc: 01/05/2023.

### Sản phẩm bàn giao

### Hệ thống hoàn thiện được cài đặt tại doanh nghiệp

### Hệ cơ sở dữ liệu

### Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu postgresql 14

### Các tài liệu liên quan

## Lựa chọn các công cụ lập kế hoach

* + - * Các mẫu bảng biểu có sẵn
      * Các công cụ soạn thảo văn bản MS Word
      * Các công cụ tính toán bảng biểu MS Excel
      * Công cụ xây dựng dựa án MS Project
      * Tham khảo ý kiến bên người sử dụng

## Bảng phân rã công việc

0.0. Hệ thống quản lý chăm sóc khách hàng CRM & giải pháp hỗ trợ học tập .

* 1. . Lập kế hoạch cho dự án
  2. . Tài liệu kế hoạch quản lý dự án
  3. . Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng
  4. . Bản kế hoạch quản lý cấu hình
  5. . Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp
  6. . Bản kế hoạch quản lý rủi ro
  7. . Xác định yêu cầu
  8. . Tài liệu yêu cầu người dùng
     1. Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống
     2. Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống
        1. Tài liệu cho chức năng của quản lý CRM
        2. Tài liệu cho chức năng hỗ trợ học tập
  9. Tài liệu yêu cầu hệ thống
     1. Biểu đồ use case cho hệ thống
     2. Mô tả giao diện hệ thống
     3. Chi tiết các use case
        1. Các use case cho chức năng quản lý chăm sóc khách hàng
        2. Các use case cho chức năng giải pháp hỗ trợ học tập
     4. Các tài liệu khác

2.3. Kiểm định lại chất lượng

* 1. Phân tích thiết kế
  2. Tài liệu phân tích hệ thống
     1. Biểu đồ lớp
     2. Các biểu đồ cho hệ thống quản lý CRM
     3. Các biểu đồ cho hệ thống Upload tài liệu
     4. Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập
     5. Các biểu đồ cho hệ thống báo cáo
  3. Tài liệu thiết kế hệ thống
     1. Thiết kế hệ thống
     2. Thiết kế hệ thống con
     3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
  4. . Kế hoạch cuối cùng
  5. . Đề xuất thực hiện
  6. . Kiểm định lại chất lượng
  7. Hiện thực các chức năng
  8. . Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu
  9. . Hệ thống quản lý CRM
     1. Hệ thống CRM
     2. Module hỗ trợ học tập tang hiệu quả học tập
  10. . Module Upload tài liệu
  11. . Module hỗ trợ tạo báo cáo
  12. . Tài liệu sử dụng
  13. Tích hợp và kiểm thử
  14. . Kế hoạch kiểm thử
  15. . Báo cáo kiểm thử chức năng
      1. Báo cáo kiểm thử module Quản lý CRM
      2. Báo cáo kiểm thử module hỗ trợ học tập tang hiệu quả học tập
      3. Báo cáo kiểm thử module Báo cáo tài liệu
  16. . Báo cáo kiểm thử hệ thống

6.0 Vận hành

* 1. Kết thúc dự án
     1. Tài liệu kết thúc dự án quản lý chăm sóc khách hàng & giải pháp hỗ trợ học tập.

**(Bảng 3.3: Phân rã công việc)**

## Quản lý tài nguyên con người

### Các ràng buộc về con người.

#### Thành viên đội dự án

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Địa chỉ liên hệ** | **Chữ kí** |
| **1** | Trần Tuấn Anh | Lớp D14CNPM1 |  |
| **2** | Trần Tuấn Anh | Lớp D14CNPM1 |  |
| **3** | Trần Tuấn Anh | Lớp D14CNPM1 |  |
| **4** | Trần Tuấn Anh | Lớp D14CNPM1 |  |

**(Bảng 3.4.1 – Các thành viên đội dự án) Quy tắc chung khi làm việc**

* Mọi sự phân công đều được đưa ra họp bàn công khai
* Ưu tiên phân công theo năng lực sở trường của mỗi người

#### Yêu cầu với các thành viên

* Nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện công việc theo bản kế hoạch của dự án
* Tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến để dự án đạt kết quả tốt nhất
* Bồi dưỡng khả năng chuyên môn để hoàn thành tốt vai trò của mình trong dự án
* Tham gia đầy đủ các buổi họp
* Nghỉ làm phải thông báo tới trưởng nhóm

#### Truyền thông

* Trao đổi qua email, điện thoại, yahoo
* Họp nhóm khi cần và theo kế hoạch truyền thông

#### Hội họp

* Có mặt đầy đủ, đúng giờ các buổi họp nhóm dự án
* Tích cực, khẩn trưởng trao đổi, bàn bạc, giải quyết các vấn đề của dự án
* Chấp hành, thực hiện đúng quyết định, giải pháp đã thống nhất trong cuộc họp.

### Danh sách các vị trí cần cho dự án

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Vị trí** | **Trách nhiệm** | **Kỹ năng yêu cầu** | **Số lượng** |
| **1** | Giám đốc dự án | Quản lý đội dự án | Lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý dự án | 1 |
| **2** | Lập trình viên | Viết mã nguồn cho chương trình | Thành thạo python, Postgresql | 3 |
| **3** | Kĩ sư đảm bảo chất lượng | Đảm bảo chất lượng cho dự án |  | 2 |
| **4** | Người quản trị CSDL | Xây dựng, bảo trì CSDL | Postgresql 14 | 1 |
| **5** | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Gặp gỡ lấy thông tin từ khách hàng | Giao tiếp, kinh doanh | 1 |
| **6** | Kĩ sư quản lý cấu hình | Quản lý cấu hình dự án |  | 1 |
| **7** | Kĩ sư phân tích thiết kế | Phân tích thiết kế hệ thống từ tài liệu cúa pah xác định yêu cầu |  | 2 |

#### (Bảng 3.4.2 - Danh sách các vị trí cần cho dự án)

### Vị trí các thành viên trong dự án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên nhân viên** | **Vị trí** |
| **1** | Trần Tuấn Anh | Giám đốc dự án Lập trình viên  Người quản trị cơ sở dữ liệu |
| **2** | Trần Tuấn Anh | Kĩ sư đảm bảo chất lượng  Kĩ sư phân tích thiết kế ( trưởng nhóm) |
| **3** | Trần Tuấn Anh | Lập trình viên(trưởng nhóm)  Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh Kĩ sư đảm bảo chất lượng |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | Trần Tuấn Anh | Kĩ sư quản lý cấu hình Kĩ sư phân tích thiết kế |

**(Bảng 3.4.3: Vị trí các thành viên trong dự án)**

# CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN

## Phân bổ tài nguyên và thời gian

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | | | **Mã công việc** | **Ngày công** | **Nhân công** |
| **1.** | **Lập kế hoạch cho dự án** | | |  | **10** | **01** |
|  | Tài liệu quản lý dự án | | KH.01 | 01 |  |
| Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | | KH.02 | 03 |  |
| Bản kế hoạch quản lý cấu hình | | KH.03 | 02 |  |
| Bản kế hoạch quản lý truyển thông và giao tiếp | | KH.04 | 02 |  |
| Bản kế hoạch quản lý rủi ro | | KH.05 | 02 |  |
| **2.** | **Xác định yêu cầu** | | |  | **08** | **02** |
|  | **Tài liệu yêu cầu người dùng** | | **YC.01** | **02** |  |
|  | Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | YC.1.1 | 01 |  |
| Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | YC.1.2 | 01 |  |
| **Tài liệu yêu cầu hệ thống** | | **YC.02** | **04** |  |
|  | Biểu đồ usecase cho hệ thống | YC.2.1 | 01 |  |
| Mô tả giao diện hệ thống | YC.2.1 | 01 |  |
| Chi tiết cho usecase | YC.2.3 | 01 |  |
| Các tài liệu khác | YC2.4 | 01 |  |
| **Kiểm định lại chất lượng** | | YC.03 | **02** |  |
| **3. 3.** | **Phân tích thiết kế** | | |  | **23** | **2** |
|  | **Tài liệu phân tích hệ thống** | | **TK.01** | **10** |  |
|  | Biểu đồ lớp | TK.1.1 | 02 |  |
| Các biểu đồ cho hệ thống CRM | TK.1.2 | 02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Các biểu đồ cho hệ thống nhập tài liệu | TK.1.3 | 02 |  |
| Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | TK.1.4 | 02 |  |
| Các biểu đồ cho hệ thống hỗ trợ học tập | TK.1.4 | 02 |  |
| **Tài liệu thiết kế hệ thống** | | **TK.02** | **10** |  |
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống | TK.2.1 | 04 |  |
| Tài liệu thiết kế các hệ thống con | TK.2.2 | 02 |  |
| Bản thiết kế CSDL | TK.2.3 | 04 |  |
| Kế hoạch cuối cùng | | **TK.03** | 01 |  |
| Đề xuất thực hiện | | **TK.04** | 01 |  |
| Kiểm định lại chất lượng | | **TK.05** | 01 |  |
| **4. 4.** | **Hiện thực các chức năng** | | |  | **20** | **2** |
|  | Xây dựng hệ CSDL | | CN.01 | 03 |  |
| Xây dựng giao diện | | CN.02 | 03 |  |
| Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | | CN.03 | 03 |  |
| **Hệ thống quản lý CRM & hỗ trợ học tập** | | CN04 | **04** |  |
|  | Hệ thống Hỗ trợ học tập | CN4.1 | 3 |  |
| Hệ thống quản lý CRM | CN4.2 | 3 |  |
| Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | | CN5 | 4 |  |
| Xây dựng hệ thống đăng nhập | | CN6 | 5 |  |
| Tài liệu sử dụng | | CN7 | 6 |  |
| **5. 5.** | **Tích hợp & kiểm thử** | | |  | **7** | **2** |
|  | Kế hoạch kiểm thử | | KT1 | 1 |  |
| Kiểm thử chức năng | | KT2 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | KT2.1 | 1 |  |
| Báo cáo kiểm thử chức năng hỗ trợ học tập | KT2.2 | 1 |  |
| Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý CRM | KT2.3 | 1 |  |
| Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo | KT2.4 | 1 |  |
| Báo cáo kiểm thử hệ thống | | KT3 | 2 |  |
| **6. 6** | **Tài liệu kết thúc dự án** | | | **TL** | **1** | **1** |
| **7.** | **Cài đặt và triển khai** | | | **TL1** | **2** | **1** |

#### (Bảng 4.1 - Phân bổ tài nguyên và thời gian)

## Danh sách các mốc thời gian quan trọng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Tháng 12/2011** | **Tháng 1/2012** | **Tháng 2/2012** |
| **Hoàn tất quá trình thu thập yêu cầu** | M1 |  |  |
| **Hoàn tất quá trình phân tích hệ thống** | M2 |  |  |
| **Hoàn tất quá trình thiết kế** |  | M3 |  |
| **Hoàn tất quá trình xây dựng hệ thống** |  | M4 |  |
| **Hoàn tất quá trình tích hợp và kiểm thử** |  |  | M5 |
| **Hoàn tất quá trình cài đặt và triển khai** |  |  | M6 |

**(Bảng 4.2- Danh sách các mốc thời gian quan trọng)**

## Ước lượng thời gian

* + - ML: ước lượng khả dĩ (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường”)
    - MO: ước lượng lạc quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “lý tưởng”)
    - MP: ước lượng bi quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “tồi nhất”)
    - Ước lượng cuối cùng tính theo công thức:

#### EST = (MO + 4ML + MP)/6

Đơn vị tính: ngày

## Bảng công việc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **ML** | **MO** | **MP** | **EST** |
| LKH1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| LKH2 | 1 | 2 | 3 | 2,00 |
| LKH3 | 1 | 2 | 2 | 1,83 |
| LKH4 | 1 | 2 | 2 | 1,83 |
| LKH5 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| YC1 | 1 | 2 | 2 | 1,83 |
| YC2 | 3 | 4 | 4 | 3,83 |
| YC3 | 1 | 2 | 2 | 1,83 |
| TK1 | 9 | 9 | 10 | 9,17 |
| TK2 | 8 | 9 | 10 | 9,00 |
| TK3 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| TK4 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| TK5 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| CN1 | 2 | 2 | 3 | 2,17 |
| CN2 | 2 | 2 | 3 | 2,17 |
| CN3 | 1 | 2 | 3 | 2,00 |
| CN4 | 2 | 4 | 4 | 3,67 |
| CN5 | 3 | 4 | 4 | 3,83 |
| CN6 | 3 | 4 | 5 | 4,00 |
| CN7 | 1 | 1 | 6 | 1,83 |
| KT1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
| KT2 | 8 | 3 | 4 | 4,00 |
| KT3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 |
| F | 2 | 1 | 1 | 1,17 |
| F1 | 4 | 2 | 2 | 2,33 |

**(Bảng 4.3: Bảng công việc)**

## Biểu đồ Grantt

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Hình 4.4a biểu đồ Grantt tổng quát hệ thống

**A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence**

Hình 4.4b biểu đồ Grantt tổng quát hệ thống

A picture containing text, line, plot, screenshot

Description automatically generated

Hình 4.4c biểu đồ Grantt tổng quát hệ thống

A picture containing text, software, computer icon, multimedia software

Description automatically generated

Hình 4.4d biểu đồ Grantt tổng quát hệ thống

**CHƯƠNG 5. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ DỰ ÁN**

**Mục đích:**

* + - Đưa ra cái nhìn tổng quát về chi phí xây dựng hệ thống.
    - Ước lượng, giám sát, đảm bảo chi phí trong quá trình thực hiện dự án.

## Chi phí cần thiết cho nhân công

* + - Đơn vị tính lương là VND, đơn vị tính theo giờ, và ngày làm việc 8h.
    - Mức lương cao hay thấp phụ thuộc vào công việc và trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội dự án.
    - Thang lương cao nhất là Level 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Vị trí** | **Kí hiệu** | **Level** | **Lương/ngày**  **(nghìn VND)** |
| **1** | Trần Tuấn Anh | Giám đốc dự án Lập trình viên  Người quản trị CSDL | LE | 5 | 300 |
| **2** | Trần Tuấn Anh | Lập trình viên (Trưởng nhóm)  Kỹ sư đảm bảo chất lượng | ME1 | 4 | 250 |
| **3** | Trần Tuấn Anh | Lập trình viên  Kỹ sư phân tích thiết kế  Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | ME2 | 4 | 250 |
| **4** | Trần Tuấn Anh | Kỹ sư đảm bảo chất lượng  Kỹ sư phân tích thiết kế (Trưởng nhóm) | ME3 | 4 | 250 |

#### (Hình 5.1a – Chi phí cần thiết cho nhân công)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Người thực hiện** | **Ngày công** | **Chi phí (triệu VND)** |
| 1. | **Lập kế hoạch cho dự án** | **LE,ME1** | **10** | 5.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | | | **Người thực hiện** | **Ngày công** | **Chi phí (triệu VND)** |
|  |  | Tài liệu quản lý dự án | |  | 1 | 0.55 |
| Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | |  | 3 | 1.65 |
| Bản kế hoạch quản lý cấu hình | |  | 2 | 1.1 |
| Bản kế hoạch quản lý truyển thông và giao tiếp | |  | 2 | 1.1 |
| Bản kế hoạch quản lý rủi ro | |  | 2 | 1.1 |
| 2. | **Xác định yêu cầu** | | | **LE,ME2,ME3** | **8** | **6.4** |
|  | **Tài liệu yêu cầu người dùng** | |  | **2** | **1.6** |
|  | Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống |  | 1 | 0.8 |
| Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng |  | 1 | 0.8 |
| **Tài liệu yêu cầu hệ thống** | |  | **4** | **3.2** |
|  | Biểu đồ usecase cho hệ thống |  | 1 | 0.8 |
| Mô tả giao diện hệ thống |  | 1 | 0.8 |
| Chi tiết cho usecase |  | 1 | 0.8 |
| Các tài liệu khác |  | 1 | 0.8 |
| Kiểm định lại chất lượng | |  | 2 | 1.6 |
| 3. | **Phân tích thiết kế** | | | **LE, ME3** | **23** | **12.65** |
|  | **Tài liệu phân tích hệ thống** | |  | **10** | **5.5** |
|  | Biểu đồ lớp |  | 2 | 1.1 |
| Các biểu đồ cho hệ thống quản lý CRM & giải pháp hỗ trợ học tập |  | 2 | 1.1 |
| Các biểu đồ cho hệ thống nhập tài liệu |  | 2 | 1.1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | | | **Người thực hiện** | **Ngày công** | **Chi phí (triệu VND)** |
|  |  |  | Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập |  | 2 | 1.1 |
| Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo |  | 2 | 1.1 |
| **Tài liệu thiết kế hệ thống** | |  | **10** | **5.5** |
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  | 4 | 2.2 |
| Tài liệu Thiết kế các hệ thống con |  | 2 | 1.1 |
| Bản thiết kế CSDL |  | 4 | 2.2 |
| Kế hoạch cuối cùng | |  | 1 | 0.55 |
| Đề xuất thực hiện | |  | 1 | 0.55 |
| Kiểm định lại chất lượng | |  | 1 | 0.55 |
| 4. | **Hiện thực các chức năng** | | | **LE,ME1,2** | **20** | **16** |
|  | Xây dựng hệ CSDL | |  | 3 | 2.4 |
| Xây dựng giao diện | |  | 3 | 2.4 |
| Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | |  | 2 | 1.6 |
| Hệ thống quản lý CRM | |  | **3** | **2.4** |
|  | Hệ thống CRM |  | 2 | 1.6 |
| Hệ thống tích hợp giải pháp hỗ trợ học tập |  | 1 | 0.8 |
| Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo | |  | 2 | 1.6 |
| Xây dựng hệ thống đăng nhập | |  | 2 | 1.6 |
| Tài liệu sử dụng | |  | 4 | 3.2 |
| 5. | **Tích hợp & kiểm thử** | | | **ME1** | **7** | **1.75** |
|  | Kế hoạch kiểm thử | |  | 1 | 0.25 |
| **Kiểm thử chức năng** | |  | **4** | **1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | | | **Người thực hiện** | **Ngày công** | **Chi phí (triệu VND)** |
|  |  |  | Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập |  | 1 | 0.25 |
| Báo cáo kiểm thử chức năng nhập tài liệu |  | 1 | 0.25 |
| Báo cáo kiểm thử chức năng liên hệ khách hàng |  | 1 | 0.25 |
| Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo |  | 1 | 0.25 |
| Báo cáo kiểm thử hệ thống | |  | 2 | 0.5 |
| 6. | **Tài liệu kết thúc dự án** | | | **LE,ME1** | **1** | **0.55** |
| 7. | **Cài đặt và triển khai** | | | **ME2,ME3** | **2** | **1,2** |
| 8. | **TỔNG CHI PHÍ=44.050.000VND** | | | | | |

**(Bảng 5.1b: Chi phí cho nhân công)**

## Bảng ước tính chi phí cho các hoạt động

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thời gian thưc hiện** | | **Chi phí nhân công**  **(triệu)** | **Chi phí văn phòng**  **(triệu)** | **Chí phí trang thiết bị**  **(triệu)** | **Chi phí năng lượng**  **(triệu)** | **Chi phí khác**  **(triệu)** | **Tổng (triệu)** |
| **Bắt đầu** | **Kết thúc** |
| 1 | Lập kế hoạch cho dự án | 1/11/11 | 14/11/11 | 5.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 6.5 |
| 2 | Xác định yêu cầu | 15/11/11 | 24/11/11 | 6.4 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 13 |
| 3 | Phân tích thiết kế | 25/11/11 | 27/12/11 | 12.65 | 4 | 1.2 | 2 | 1.3 | 16.5 |
| 4 | Hiện thực hóa | 03/01/12 | 30/01/12 | 15 | 4.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 15.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | chức năng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tích hợp và kiểm thử | 31/01/12 | 8/02/12 | 1.75 | 4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 16 |
| 6 | Tài liệu kết thúc dự án | 9/02/12 | 9/02/12 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 |
| 7 | Cài đặt  và triển khai | 10/02/12 | 13/02/12 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 3 |
| 8 | **Tổng chi phí=78.550.000VND** | | | | | | | | |

**(Hình 5.1c – Chi phí cần thiết)**

# CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## Ý nghĩa của việc quản lý cấu hình

Việc lập kế hoạch quản lý cấu hình đóng vai trò khá quan trọng nhằm đảm bảo cho hệ thống được cập nhật và thực hiện một cách chính xác khoa học.

Các thành viên ở xa nhau có thể liên hệ với nhau qua internet nhằm mục đích:

* Tránh mất mát dữ liệu, tạo tính chuyên nghiệp trong quá trình làm việc
* Quản lý được hệ thống tài nguyên.
* Nhằm chắc rằng không có một đặc tả yêu cầu – bản thiết kế - code thay đổi trái phép nào được tạo ra
* Không có một mẫu cấu hình nào được thay đổi bởi hơn một người tại một thời điểm nào đó.
* Chắc chắn bất kỳ những thay đổi nào trên một mẫu cấu hình được ước lượng, hiểu và quản lý.
* Ghi nhận lại trạng thái một sản phẩm tại một thời điểm nhất định.

## Vai trò trách nhiệm của đội dự án quản lý CRM

Thành viên đội quản lý dự án gồm:

* Trần Tuấn Anh
* Trần Tuấn Anh
* Trần Tuấn Anh
* Trần Tuấn Anh

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên** | **Vị trí** | **Nhiệm vụ** |
| **1** | Trần Tuấn Anh | Kỹ sư quản lý cấu hình | * Thiết lập và bảo trì kho lưu trữ của dự án * Phát triển và triển khai các quy trình thủ tục quản lý cấu hình của dự án * Thiết lập các điểm mốc (Baseline), ghi nhận thay đổi trên các mốc * Bảo đảm các điểm mốc không bị thay đổi khi chưa được phê chuẩn * Tổ chức và điều phối các cuộc họp của nhóm điều |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | khiển cấu hình |
| **2** | Trần Tuấn Anh Trần Tuấn Anh | Thành viên đội quản lý dự án | * Tham gia các buổi họp đóng góp ý kiến * Thực hiện đúng các công việc của dự án theo cấu hình đã định |
| **3** | Trần Tuấn Anh | Giám đốc dự án | * Giám sát đánh giá việc quản lý cấu hình * Đưa ra sự phê chuẩn khi cần thiết |

**(Bảng 6.2: Nhiệm vụ từng thành viên)**

## Phương pháp định danh và xác định Baseline trên các sản phẩm

### Định danh sản phẩm

Đinh danh bao gồm việc mô tả tên, đánh số, đánh dấu đặc trưng. Trong WBS của dự án quản lý đã có đánh số cụ thể .

Ví dụ:

* + - * 1.2 Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng
      * 1.3 Bản kế hoạch quản lý cấu hình

### Kiểm soát phiên bản

Dự án quản lý CRM luôn luôn được cập nhật để phù hợp với yêu cầu thực tế, yêu cầu bổ sung của phía khách hàng.

Dự kiến phiên bản đầu tiên sẽ thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, các phiên bản tiếp theo sẽ mở rộng hơn nữa về cơ sở dữ liệu, về giao diện gần gũi với người sử dụng, cũng như thêm các dịch vụ chức năng cần thiết khác.

### Quản lý các mốc

Dự án bao gồm các mốc sau:

* 1.0.Quản lý dự án
* 2.0.Xác định yêu cầu
* 3.0.Phân tích thiết kế
* 4.0.Hiện thực chức năng
* 5.0.Tích hợp và kiểm thử
* 6.0.Cài đặt – thực thi

### Các qui ước đặt tên

1. **Các hoạt động của dự án** được đặt tên theo chức năng hoạt động, hầu hết các danh từ được sử dụng trong dự án nhằm mô tả chức năng mà nó thực hiện.
2. **Trong mã chương trình** các tên gói **(package)**, lớp **(class)**, thuộc tính **(Atribute)**

được định dạng cụ thể như sau:

#### Gói (package)

Chữ đầu tiên trong tên gói viết hoa, và sử dụng ký tự “\_” để ngăn cách các từ ghép.Các tên gói viết bằng tiếng việt không dấu

Ví dụ :

* package Book
* package Title\_Book

#### Lớp (class)

Chữ cái đầu tiên trong mỗi từ của tên lớp viết hoa. Các từ ghép ngăn cách nhau bởi dấu “\_”. Các tên lớp được viết bằng tiếng việt không dấu.

Ví dụ:

* class Login {}
* class Book\_Category {}

#### Thuộc tính (Atribute)

Các tên thuộc tính được viết bằng tiếng việt không dấu, chữ cái đầu tiên viết hoa, giữa các từ ghép không có ngăn cách.

Ví dụ:

* int cost;
* string address;

#### Định dạng tài liệu liên quan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tài liệu** | **Mô tả** |
| 1 | **Tài liệu quản lý cấu hinh** | Là tài liệu kiểm soát những thay đổi của hệ thống phần mềm. |
| 2 | **Tài liệu quản lý rủi ro** | Là tài liệu quản lý các rủi ro đã xảy ra, đang xảy ra, và có khả năng xảy ra trong quá trình phát triển phần mềm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | **Tài liệu quản lý nhân sự** | Là tài liệu lưu trữ các thông tin các thành viên trong đội dự án, các vị trí trong đội dự án, cấu trúc các nhóm, phát triển nhóm và phương pháp lãnh đạo nhóm |
| 4 | **Tài liệu quản lý truyền thông vào giao tiếp** | Là tài liệu ghi nhận công việc của từng người từ đó người quản lý có thể kiểm soát được tiến độ đang diễn ra của dự án |
| 5 | **Tài liệu quản lý chất lượng** | Là tài liệu đảm bảo chất lượng của dự án, công việc kiểm thử trong dự án phần mềm |
| 6 | **Tài liệu yêu cầu khách hàng** | Là những tập tin word ghi rõ những yêu cầu cụ thể của phần mềm quản lý CRM và những tập tin thay đổi yêu cầu có thể xảy ra. |
| 7 | **Tài liệu yêu cầu hệ thống** | Là tập tin word ghi rõ những thông tin cần thiết được sử dụng cho việc thiết kế xử lý cho từng chức năng của phần mềm, nếu có thay đổi sẽ được lưu theo từng phiên bản. |


**(Bảng 6.3.4 – Định dạng các tài liệu liên quan)**

### Quản lý thay đổi

Khi có các thay đổi, giám đốc dự án sẽ thông báo với các thành viên, và thực hiện xử lý thay đổi trên các tài liệu cụ thể

* + - * Khi có yêu cầu thay đổi Kỹ sư quản lý cấu hình có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích thay đổi.Tổ chức họp nhóm phát triển xem xét thay đổi. Làm báo cáo gửi lên cho giám đốc dự án.
      * Giám đốc dự án kiểm tra và phê chuẩn hoặc không phê chuẩn.
      * Sau đó có thông báo về thay đổi, việc thực hiện thay đổi do các thành viên dự án và kỹ sư quản lý cấu hình làm.
      * Thay đổi thực sự hoàn thành khi xác lập các mốc mới, đội dự án tiếp tục hoạt động theo kế hoạch mới được chỉnh sửa.

**Sơ đồ biểu diễn quy trình quản lý thay đổi**



# CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

## Khái quát về quản lý chất lượng

Mục đích của quản lý chất lượng

* Xác định chất lượng sản phẩm thỏa mãn được khách hành không
* Giám sát đánh giá , kịp thời phát hiện sai sót từ đó có kế hoạch khắc phục Phạm vi thực hiện
  + - Được tiến hành ở từng giai đoạn của dự án Các bên tham gia trong quản lý chất lượng
    - Phải đặt vấn đề đảm bảo chất lượng lên hàng đầu
    - Hiểu rõ các tiểu chuẩn chất lượng được sử dụng
    - Xây dựng xác định các hoạt đông tài liệu cần thiết hỗ trợ việc quản lý chất lượng dự án.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Vị trí** | **Nhiệm vụ** |
| **1** | Trần Tuấn Anh | Kỹ sư quản lý chất lượng | * Lập kế hoạch quản lý chất lương. * Đề ra chiến lược để năng cao chất lượng * Tạo các báo cáo chất lượng trong từng thời điểm |
| **2** | Trần Tuấn Anh | Giám đốc dự án | * Giám sát quá trình quản lý chất lượng * Hỗ trợ việc quản lý chất lượng |
| **3** | Khách hàng |  | * Đánh giá góp về chất lương dự án |

#### (Bảng 7.1 – Nhiệm vụ cho quản lý chất lượng)

## Lập kế hoạch chất lượng

### Các metric chất lương trong dự án

Trong dự án này có thể sử dụng các metric sau:

* **Tính khả dụng của giao diện**

Giao diện hệ thống phải dễ sử dụng cho những người sử dụng hệ thống và vẫn phải đảm bảo cung cấp đủ thông tin cần thiết với người sử dụng.

### Tính toàn vẹn của dữ liệu

Đảm bảo dữ liệu không bị mất mát hay thay đổi trong quá trình truyền tải. Việc này rất quan trong, vì đây là hệ thống CRM các thông tin cần chính xác.

### Tính ổn định của ứng dụng

Khả năng tránh những tác động không mong muốn khi chỉnh sửa phần mềm

### Tính phù hợp

Phần mềm phải cung cấp các chức năng thích hợp cụ thể ở dự án này là: nhập liệu, mượn trả tài liêu, báo cáo.

### Tính an toàn

Phần mềm phải có khả năng bảo vệ thông tin dữ liệu quan trong của hệ thống CRM, không cho phép chỉnh sửa, truy cập nếu không được phép.

### Tính đáp ứng thời gian

Đảm bảo hệ thống có thể đưa ra một trả lời, một thời gian xử lý và một tốc độ thông lượng hợp lý khi nó thực hiện công việc của mình, dưới một điều kiện làm việc xác định.

### Các loại kiểm thử sử dụng

* + - * Kiểm thử chức năng định kỳ nhằm đảm bảo chức năng tuân thủ đúng quy định
      * Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trên một tập dữ liệu mẫu
      * Thiết lập lịch trình kiểm định/kiểm thử dựa trên các phụ thuộc và đặc điểm kĩ thuật của dự án; Điều hòa báo cáo hiệu quả hoạt động và những kết quả kiểm định thực tế với các tiêu chuẩn chất lượng và các mục tiêu hiệu quả hoạt động.

## Kế hoạch giám sát chất lượng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian đánh giá** | **Các công việc đã hoàn thành** | **Nội dung đánh giá** |
| **14/11/11** | Hoàn thành toàn bộ tài liệu lập kế hoạch cho dự án | Đánh giá chất lượng các bản kế hoạch:   * Tính khả thi * Tính chính xác Thời gian thực hiện |
| **24/11/11** | Hoàn thành pha thu thập yêu cầu: gặp gỡ khách hàng lấy yêu cầu về hệ thống viết tài liệu  - Tài liệu yêu cầu người | * Đánh giá tài liệu xác định yêu cầu hệ thống * Thực hiện có đúng kế hoạch không? * Tài liệu viết chính xác, đầy đủ không? * Đã xác định đúng, đầy đủ các yêu cầu của |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | dung về hệ thống  - Tài liệu yêu cầu hệ thống dưới dạng nghiệp vụ | khách hàng hay chưa?  - Mô tả yêu cầu của khách hàng dưới dạng tài liệu nghiệp vụ có đảm bảo tính chính xác, người phân tích thiết kế có thể hiểu được |
| **27/12/11** | Kết thúc giai đoạn phân tích thiết kế  Hoàn thành tài liệu phân tích thiết kế hệ thống   * Biểu đồ lớp và các biểu đồ cho các use case * Lựa chọn công nghệ * Thiết kế cài đặt * Xây dụng cơ sở dữ liệu | Đánh giá sau pha phân tích thiết kế   * Thực hiện có đúng ké hoạch không? * Các biểu đồ đã hợp lý và phù hợp với hệ thống không? * Thiết kế cài đặt có phù hợp với yêu cầu chức năng không? * Cơ sở dữ liệu có phù hợp với yêu cầu hệ thống không? * Bản đề xuất thực hiện có tính khả thi và được khách hàng chấp nhận hay không? |
| **30/01/12** | Hoàn thành tất cả các chức năng của hệ thống   * Xây dựng xong hệ cơ sở dữ liệu * Code xong các chức năng của hệ thống | Đánh giá sau pha thực hiện   * Thực hiện có đúng kế hoạch không? * Có đầy đủ chức năng của hệ thống không? * Các kí hiệu có đúng như tài liệu quản lý cấu hình hay không? * Tài liệu sử dụng có dễ đọc và dễ hiểu không? * Code có đúng với thiết kế không? * Có dễ đọc hiểu, ngắn gọn và có tính sử dụng lại hay không? * Có đầy đủ các comment trong quá trình code hay không? |
| **08/02/12** | Kiểm thử các chức năng và tiến hành tích hợp hệ thống, kiểm thử lại hệ thống  Viết các tài liệu liên quan | Đánh giá sau pha tích hợp và kiểm thử   * Thực hiện có đúng kế hoạch hay không * Đã kiểm thử tất cả các chức năng của hệ thống chưa? * Các chức năng có đạt chất lượng không? * Quá trình xử lý dữ liệu có xảy ra tổn thất hay tranh chấp dữ liệu hay không? * Đã kiểm thử tất cả các mặt của hệ thống: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | tính hiệu quả, tính tương thích, tính khả dụng…?  - Các báo cáo kiểm thử có đầy đủ không? |

#### (Bảng 7.3 – Kế hoạch giám sát chất lượng)

## Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm kế hoạch bàn giao

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Sản phẩm bàn giao** | | **Thước đo chất lượng** | **Các hoạt động** | | **Tấn suất thực hiện** | | |
| 1 | Tài lập hoạch | liệu kế | Bàn giao 100% các bản kế hoạch vào đúng thời gian |  | | 1lần/tuần | | |
| Xác định đúng 100% phạm vi của dự án | Trao đổi với khách hàng | |  | | |
| Mỗi thành viên đều được phân công việc rõ ràng | Đội dự án tổ chức họp bàn | |  | | |
| 2 | Hệ thống quản lý tài liệu | | Bàn giao hệ thống cho khách hàng vào đúng ngày theo yêu cầu |  | | Thường xuyên sau khi tích hợp hệ thống | | |
| Tương thích với hệ điều hành Windows server 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | Kiểm thử tương thích | tính | Thường xuyên xem lại trong quá trình phân tích thiết kế | | |
| Thực hiện đầy đủ 100% các chưc năng yêu cầu | Xem tài liệu thu thập yêu cầu từ phía khách hàng | | Thường xuyên trao đổi với khách hàng về ngiệp vụ CRM | | |
| Hỗ trợ 90% các hoạt động nghiệp vụ của CRM | Gặp gỡ trao đổi với khách hàng | | Thường  thư viện đoạn đầu | xuyên vào | đến giai |
| Tìm hiểu thực tế của tài liệu | |  | | |
| Xem xét hoạt động của hệ thống cũ, cái mà khách hàng muốn thay thế | | Thường tích hợp | xuyên | sau |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động được trên máy có cấu hình tối thiểu: Pentium 4 1.8GHz, Ram 2 GB | | Kiểm thử hiệu năng | | | Thường xuyên sau tích hợp |
| Không xảy ra xung đột các phần mềm an ninh biến | với phổ | Kiểm thử tính tương thích | | |  |
|  | Phân quyền truy cập thống | hệ | Kiểm thử chức năng đăng nhập | | |  |
| 3 | Hệ thống quản lý | Lưu trữ hóa đơn CSDL trong vòng 3s | vào | Kiểm thử | | | Kiểm tra thường xuyên trong pha thiết kế và hiện thực hóa chức năng |
| 90% mẫu hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng | | Xem lại tài liệu pha thu thập yêu cầu | | | Thường xuyên trong pha hiện thực hóa chức năng |
| Đúng 90% so với bản thiết kế, trong 10% sai khác nêu rõ lý do | | So sánh sản phẩm với bản thiết kế | | |  |
| Có xử lý đa luồng trong trường hợp nhân viên nhập tài liệu và nhân viên quản lý cùng truy cập vào một tài liệu | | Kiểm thử hệ thống | | | Tiến hành nhiều lần để đảm bảo hệ thống ổn định |
| 5 | Hệ thống nhập tài liệu | Kiểm tra thông tin hợp lệ sản phẩm trong vòng 3s | | Kiểm thử chức năng nhập tài liệu | | | Tiến hành nhiểu lần để đảm bảo kết quả như mong muốn |
| Lưu thông tin tài liệu vào | | Kiểm | thử | chức | Thường xuyên trong pha hiện thực hệ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cơ sở dư liệu trong vòng 3s | năng nhập tài liệu | thống |
| 6 | Hệ thống hỗ trợ tạo báo cáo | Hỗ trợ 100% nhân viên quản lý tạo báo cáo | Xem định dạng báo cáo |  |
| Xem lại tài liệu phân tích thiết kế | Thường xuyên làm việc với nhân viên nghiệp vụ của CRM trong pha thu thập yêu cầu |
| Tính toán chính xác các con số của CRM theo các công thức nghiệp vụ CRM. | Tìm hiểu về nghiệp vụ kinh doanh tài liệu | Theo từng tháng |
| Gặp gỡ nhân viên quản lý để lấy thêm thông tin | 3 tuần 1 lần để có đủ thông tin cần thiết |
| 7 | Hệ cơ sở dữ liệu | Đảm bảo lưu trữ thông tin của > 50000 sản phẩm |  | Thử nhiều lần để đảm bảo việc lưu trữ ổn định và đủ lớn |
| 8 | Các tài  liệu sử  dụng hệ thống | Mọi nhân viên của CRM đều có thể sử dụng hệ thống sau khi đọc tà liệu |  |  |

**(Bảng 7.4: Kế hoạch đảm bảo chất lượng sản phẩm)**

# CHƯƠNG 8. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ

## Các vị trí trong quản lý dự án

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí** | **Trách nhiệm** | **Kỹ năng yêu cầu** | **Số lượng** | **Thời gian bắt đầu làm việc** | **Khoảng thời gian làm việc** |
| **Giám đốc dự án** | Lãnh đạo toàn đội dự án | Quản lý dự án, kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 1/11/2011 | 3 tháng |
| **Kỹ sư đảm bảo chất lượng** | Đảm chất lượng của dự án, các module dự án | Kiểm thử, kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 1/12/2012 | 2 tháng |
| **Người phân tích nghiệp vụ** | Thu thập và Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống | Tìm kiếm, ngoại ngữ, phân tích | 2 | 1/12/2011 | 1 tháng |
| **Lập trình viên** | Xây dựng phần mềm | Lập trình, cơ sở dữ liệu | 2 | 1/12/2011 | ~2 tháng |
| **Người thiết kế giải pháp** | Đưa ra các giải pháp để xây dựng phần mềm đáp ứng yêu cầu | Kinh nghiệm ở vị trí tương đương | 1 | 1/12/2011 | 1 tháng |
| **Người thiết kế giao diện** | Thiết kế giao diện cho ứng dụng | Thiết kế web. photoshop | 2 | 1/1/2012 | ~15 ngày |

## Sắp xếp nhân sự

**(Bảng 8.1: Các vị trí trong dự án)**

### Danh sánh các cá nhân tham gia dự án

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Giới tính** | **Vị trí** | **Thư** |
| **1** | **Trần Tuấn Anh** | Nam | Lập trình viên | [duong10041995@gmail.com](mailto:duong10041995@gmail.com) |
| **2** | **Trần Tuấn Anh** | Nam | Đội dự án | [datnt@gmail.com](mailto:datnt@gmail.com) |
| **3** | **Trần Tuấn Anh** | Nữ | Lập trình viên | [dungna10041995@gmail.com](mailto:dungna10041995@gmail.com) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Trần Tuấn Anh** | Nữ | Đội dự án | [thanhdt10041995@gmail.com](mailto:thanhdt10041995@gmail.com) |

**(Bảng 8.2.1: Danh sách các cá nhân tham gia dự án)**

* + 1. **Ma trận kỹ năng**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | **Phân tích** | **HTML** | **Javascript** | **SQL** | **Java** | **QA Tester** | **Thiết kế CSDL** | **Phần cứng / Mạng** |
| **Trần Tuấn Anh** | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 |
| **Trần Tuấn Anh** | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| **Trần Tuấn Anh** |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| **Trần Tuấn Anh** |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 |

**(Bảng 8.2.2: Ma trận kỹ năng)**


* + 1. **Vị trí các cá nhân trong dự án**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên vị trí** | | **Số lượng / vị trí** | **Gán trách nhiệm** |
| **Nhóm phân tích nghiệp vụ** | | **Tổng số: 4** |  |
| **1.1** | Trưởng nhóm phân tích nghiệp vụ | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **1.2** | Thành viên nhóm | 3 | Trần Tuấn Anh |
| Trần Tuấn Anh |
| Trần Tuấn Anh |
| **2. Nhóm thiết kế** | | **Tổng số: 4** |  |
| **2.1** | Trưởng nhóm thiết kế | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **2.2** | Người thiết kế giải pháp | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **2.3** | Người thiết kế giao diện | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **2.4** | Người thiết kế CSDL | 1 | Trần Tuấn Anh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Nhóm lập trình** | | **Tổng số: 2** |  |
| **3.1** | Trưởng nhóm | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **3.2** | Lập trình viên | 1 | Trần Tuấn Anh |
| **4. Nhóm triển khai** | | **Tổng số: 2** | Trần Tuấn Anh |
| Trần Tuấn Anh |

**(Bảng 8.2.3: Vị trí các cá nhân trong dự án)**

## Sơ đồ tổ chức của dự án



**(Hình 8.3: Sơ đồ tổ chức dự án)**

Giám đốc dự án sẽ quản lý các trưởng nhóm, nhóm trưởng sẽ quản lý trực tiếp nhóm của mình.

* 1. **Phân chia công việc**

### Phân chia giữa các nhóm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***WBS*** | ***Mô tả*** | ***Nhóm phân tích nghiệp vụ*** | ***Nhóm thiết kế*** | ***Nhóm phát triển*** | ***Nhóm triển khai*** | ***Khách hàng*** |
| **1.0** | Lập kế hoạch dự án dự án | A |  | C |  |  |
| **2.0** | Thu thập yêu cầu | L |  |  |  | C |
| **3.0** | Phân tích | L |  |  |  | C |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.0** | Thiết kế | C | L |  |  | R |
| **5.0** | Xây dựng và phát triển phần mềm |  | S | L |  |  |
| **6.0** | Kiểm thử |  | C | S |  | C |
| **7.0** | Triển khai |  |  | C | L |  |

**Chú thích:**

#### (Bảng 8.4: Phân chia giữa các nhóm)

* **A (Approval):** Thông qua, phê chuẩn
* **L (Leader):** Nhóm trưởng
* **S (Secondary):** Chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt
* **C (Contributor):** Cộng tác viên
* **R (Reviewer):** Người kiểm tra lại

### Phân chia chi tiết

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ***Trần Tuấn Anh*** | ***Trần Tuấn Anh*** | ***Trần Tuấn Anh*** | ***Trần Tuấn Anh*** |
| **1** |  |  | **Lập kế hoạch QL dự án** |  | C | L |  |
| **2** |  |  | **Thu thập yêu cầu** |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Quan sát hoạt động nghiệp vụ quản lý | L |  |  |  |
| 2.2 |  | Điều tra nhu cầu của từng đối tượng sẽ sử dụng phần mềm |  |  |  | L |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3 |  | Tìm hiểu các quy định lưu trữ, bản quyền sách |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Tham khảo ý kiến của các nhà kinh doanh |  |  |  |  |
| **3** |  |  | **Phân tích** |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Đánh giá hệ thống hiện tại | S |  | R | S |
| 3.2 |  | Xác định chức năng của hệ thống mới | S |  | R | S |
| 3.3 |  | Xác định các ràng buộc | S |  | R | S |
| 3.4 |  | Phác thảo giao diện người dùng |  |  | R |  |
| 3.5 |  | Lập tài liệu đặc tả yêu cầu |  |  | R |  |
| 3.6 |  | Thẩm định tài liệu đặc tả | L |  | A | L |
| **4** |  |  | **Thiết kế** |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Thiết kế logic |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 | Thiết kế kiến trúc |  | L | S |  |
|  | 4.1.2 | Đặc tả hệ con / thành phần |  | L | S |  |
|  | 4.1.3 | Thiết kế giao diện thành phần |  | L | S |  |
|  | 4.1.4 | Thiết kế cấu trúc dữ liệu |  | C | C |  |
|  | 4.1.5 | Thiết kế giao diện người dùng |  | C | C |  |
|  | 4.1.6 | Thiết kế chi tiết |  | L | S |  |
|  | 4.1.7 | Thiết kế thủ tục/ thuật toán |  | L | S |  |
| 4.2 |  | Thiết kế vật lý |  | L | S |  |
| 4.3 |  | Lập tài liệu thiết kế |  |  | R |  |
| 4.4 |  | Thẩm định tài liệu thiết kế | S |  | A | S |
| **5** |  |  | **Xây dựng phần mềm** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 |  | Xây dựng CSDL |  | R | R |  |
| 5.2 |  | Xây dựng giao diện người dùng |  | R | R |  |
| 5.3 |  | Xây dựng các phân hệ |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 | Xây dựng phân hệ quản lý hồ sơ khách hàng |  | L |  |  |
|  | 5.3.2 | Xây dựng phân hệ thiết lập và quản lý hồ sơ khách hàng |  | R |  |  |
|  | 5.3.3 | Xây dựng phân hệ quản lý CRM |  | L |  |  |
|  | 5.3.4 | Xây dựng phân hệ quản lý đăng ký tài khoản |  |  | L |  |
| 5.4 |  | Lập tài liệu báo cáo | S |  | A | S |
| **6** |  |  | **Kiểm thử và tích hợp** |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Thực hiện kiểm thử tích hợp | S | C | C | S |
| 6.2 |  | Thực hiện kiểm thử hệ thống |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 | Thực hiện kiểm thử hiệu năng | S | C | C | L |
| 6.3.2 | Thực hiện kiểm thử khả năng chịu tải | S | C | C | S |
| 6.3.3 | Thực hiện kiểm thử chức năng | S | C | C | S |
| 6.3.4 | Thực hiện kiểm thử khả năng bảo mật | S | C | C | S |
| 6.3.5 | Thực hiện kiểm thử khả năng phục hồi sau lỗi | S | C | C | L |
| 6.3 |  | Kiểm thử chấp nhận |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Lập tài liệu | S |  | A | S |
| **7** |  |  | **Triển khai** |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Cài đặt phần mềm | L | C | A |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2 |  | Tạo tài liệu người dùng |  | R |  | A |
| 7.3 |  | Đào tạo người sử dụng | A |  | R |  |

**(Bảng 8.4.2: Phân chia chi tiết)**

**Chú thích:**

* **A (Approval):** Thông qua, phê chuẩn
* **L (Leader):** Nhóm trưởng
* **S (Secondary):** Chịu trách nhiệm thay nhóm trưởng nếu nhóm trưởng vắng mặt
* **C (Contributor):** Cộng tác viên
* **R (Reviewer):** Người kiểm tra lại

# CHƯƠNG 9. QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO TIẾP

### Các thành phần tham gia

***Bên A****: Nhóm phát triển dự án*

* + - Giám đốc dự án:
      * Trần Tuấn Anh
    - Thành viên đội dự án:
      * Trần Tuấn Anh
      * Trần Tuấn Anh
      * Trần Tuấn Anh

***Bên B*** *: Đại diện phía khách hàng*

1. Hình thức truyền thông giao tiếp
   * Giữa với các thành viên đội dự án: Gặp trực tiếp
   * Giữa khách hàng và đội dự án: Gặp trực tiếp khi cần thiết, có thể truyền thông qua thư
2. Tần suất thực hiện
   * Đội dự án tiến hành họp vào cuối tuần (13h-17h thứ 5 hàng tuần)
     + Đánh giá lại công việc của các thành viên trong đội dự án
     + Khiển trách đối với thành viên đội dự án chưa làm tốt công viêc hay có sai lầm thiếu sót
     + Khen ngợi các thành viên làm tốt công việc, và có sáng tạo hữu ích
   * Giám đốc dự án gặp gỡ khách hàng: 2 tuần 1 lần
     + Báo cáo tiến độ thực hiện, khó khăn khi thực hiện
     + Thu thập yêu cầu, phản hồi từ phía khách hàng
   * Lịch một số cuộc họp giữa các bên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Mục đích họp** | **Các bên tham gia** |
| **1** | Họp tiếp nhận dự án | Tiếp nhận dự án mới, đạt được thỏa thuận giữa các bên, tiến hành ký hợp đồng. | A, B |
| **2** | Họp phân công trách nhiệm | Phân công vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong đội dự án. Đưa ra bản phác thảo chung nhất về các mốc quan | A |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | trọng của dự án. |  |
| **3** | Họp thảo luận về tài liệu quản lý dự án | Đưa ra bản tài liệu quản lý dự án thống nhất cuối cùng. | A |
| **4** | Họp thảo luận về tài liệu xác định yêu cầu | Đưa ra bản tài liệu xác định yêu cầu thống nhất của đội trước khi đề xuất với khách hang. | A |
| **5** | Họp đưa ra bản đề xuất thực hiện với khách hàng | Thống nhất được bản tài liệu xác định yêu cầu thống nhất cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. | A, B |
| **6** | Họp thảo luận về tài liệu phân tích thiết kế | Đưa ra bản tài liệu phân tích thiết kế thống nhất cuối cùng. | A |
| **7** | Họp đưa ra bản đề xuất thiết kế với khách hàng | Thống nhất được bản thiết kế cuối cùng giữa khách hàng và đội dự án. |  |
| **8** | Họp thảo luận về kết quả thực hiện dự án | Giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của khâu thực hiện dự án cho đến khi các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A |
| **9** | Họp thảo luận về báo cáo kiểm thử dự án | Giải quyết được các vấn đề của khâu kiểm thử dự án cho đến khi các lỗi đều được khắc phục và các chức năng được thực hiện một cách thống nhất. | A |
| **10** | Họp bàn giao sản phẩm | Bàn giao sản phẩm cho khách hàng | A,B |

#### (Bảng 9.1: Lịch cuộc họp giữa các bên)

* 1. **Thông tin liên lạc giữa các bên**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Họ tên** | **Vai trò** | **Điện thoại** | **Thư** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Trần Tuấn Anh** | Giám đốc dự án | 0942193302 | [TuanAnh@gmail.com](mailto:TuanAnh@gmail.com) |
| 2 | **Trần Tuấn Anh** | Thành viên đội dự án | 0389984526 | [TuanAnh@gmail.com](mailto:datnt@gmail.com) |
| 3 | **Trần Tuấn Anh** | Thành viên đội dự án | 0366086007 | [TuanAnh@gmail.com](mailto:%20TuanAnh@gmail.com) |
| 4 | **Trần Tuấn Anh** | Thành viên đội dự án | 0984562456 | [TuanAnh@gmail.com](mailto:%20TuanAnh@gmail.com) |
| 5 | **Phạm Anh Thư** | Đại diện khách hàng | 0985888888 | [TuanAnh @gmail.com](mailto:anhthu@live.com) |

**(Bảng 9.2: Thông tin liên lạc giữa các bên)**

* 1. **Các kênh giao tiếp**
     1. **Các thành viên trong nhóm \_ Trưởng nhóm**

1. **Thông tin trao đổi : Tiến độ công việc**

* Bên gửi: Các thành viên trong mỗi nhóm .
* Bên nhận: Các trưởng nhóm tương ứng.
* Mục đích: Báo cáo tiến độ công việc của từng người từ đó người quản lý có thể kiểm soát được tiến độ đang diễn ra của dự án
* Tần suất: Thường xuyên. Báo cáo được gửi hàng tuần
* Thời điểm: Trong toàn thời gian dự án diễn ra. Báo cáo được gửi vào chiều thứ 5 mỗi tuần làm việc.
* Hình thức : Thông qua thư của trưởng nhóm.
* Người chịu trách nhiêm xử lý: các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin được gửi:

Báo cáo tiến độ công việc bắt buộc phải có các nội dung sau:

* + Tên người lập
  + Mã nhân viên
  + Thuộc nhóm
  + Danh sách các công việc thực hiện
  + Mức độ hoàn thành từng công việc (hoàn thành, chưa hoàn thành)
  + Thời gian dự tính sẽ hoàn thành.
  + Các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện

#### Thông tin trao đổi: các đề nghị

* Người gửi: Các thành viên trong nhóm
* Người nhận: Các trưởng nhóm tương ứng
* Mục đích: Nêu rõ mong muốn của các thành viên trong nhóm dự án về điều kiện làm việc ( yêu cầu nâng cấp máy tính đang sử dụng, yêu cầu sử dụng các phần mềm để hỗ trợ…)
* Tần suất: Tùy thuộc vào nhu cầu
* Thời điểm: Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian tiến hành dự án
* Hình thức: Thông qua thư
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin gửi:

Thông tin được gửi có dạng một đơn đề nghị bắt buộc phải có nội dung sau:

* + Tên người lập
  + Mã nhân viên
  + Thuộc nhóm
  + Nội dung đề nghị
  + Lý do

#### Thông tin trao đổi: các thay đổi về thời gian làm việc

* Người gửi: thành viên trong nhóm
* Người nhận: Các trưởng nhóm tương ứng
* Mục đích: thông báo cho nhóm trưởng biết các thay đổi trong thời gian làm việc (khi nào nghỉ, nghỉ bao lâu…) để kịp thời có điều chỉnh về nhân sự và tiến độ công việc.
* Tần suất: Tùy thuộc vào nhu cầu
* Thời điểm: Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian tiến hành dự án
* Hình thức: Thông qua thư , đơn từ
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin gửi:

Thông tin được gửi (có thể ngắn gọn) bắt buộc phải có nội dung sau:

* + Tên người lập
  + Mã nhân viên
  + Thuộc nhóm
  + Nội dung (trình bày mong muốn)
  + Lý do
  + Cam kết

#### Thông tin trao đổi: các phổ biến chỉ đạo

* Người gửi: Các trưởng nhóm
* Người nhận: Các thành viên trong nhóm
* Mục đích: Thông tin cho toàn nhóm biết các công việc cần làm tiếp theo, yêu cầu của công việc, các thời hạn thực hiện, các chỉ đạo từ trên…
* Tần suất: Thường xuyên hàng tuần
* Thời điểm: Trong toàn bộ thời gian dự án diễn ra. Mỗi sáng thứ 2 đầu tuần sau khi các trưởng nhóm đã trao đổi
* Hình thức: Văn bản gửi qua thư + Họp nội bộ tại từng nhóm để phổ biến
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các thành viên trong nhóm
* Định dạng thông tin:

Nội dung chỉ đạo cần ngắn gọn rõ ràng, nên có các phần sau

* + Tổng kết tuần vừa qua
  + Công việc cần làm tiếp theo trong tuần (danh sách các công việc, các thời hạn thực hiện)
  + Các ý kiến chỉ đạo từ trên nếu có

#### Giữa các trưởng nhóm – Khách hàng

* + - 1. **Thông tin trao đổi: Tiến độ công việc**
* Người gửi: Các nhóm trưởng
* Người nhận: Khách hàng
* Mục đích: Lấy ý kiến khách hàng về phần mềm sẽ xây dựng. Làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng và thanh toán sau này.
* Tần suất: Hàng quý
* Thời điểm: Trong toàn bộ thời gian dự án diễn ra. Chiều thứ 5 hàng tuần
* Hình thức: thông qua thư
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Giám đốc
* Định dạng thông tin: Thông tin có thể là bản giới thiệu các chức năng của sản phẩm sẽ được xây dựng có kèm theo phác thảo giao diện người dùng. Nội dung có thể bao gồm:
  + Danh sách các chức năng chính + giao diện minh họa
  + Các thao tác với từng chức năng
  + Giới thiệu ưu điểm của phần mềm
  + Ước lượng thời gian cần thiết

#### Thông tin trao đổi: các đề nghị

* Người gửi: Các thành viên trong nhóm
* Người nhận: Các trưởng nhóm tương ứng
* Mục đích: Nêu rõ mong muốn của các thành viên trong nhóm dự án về điều kiện làm việc (yêu cầu đổi chỗ ngồi, yêu cầu nâng cấp máy tính đang sử dụng, yêu cầu sử dụng các phần mềm để hỗ trợ…),
* Tần suất: Tùy thuộc vào nhu cầu
* Thời điểm: Bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian tiến hành dự án
* Hình thức: Thông qua thư
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin gửi:

Thông tin được gửi có dạng một đơn đề nghị (có thể ngắn gọn) bắt buộc phải có nội dung sau:

* + Tên người lập
  + Mã nhân viên
  + Thuộc nhóm
  + Nội dung đề nghị (trình bày mong muốn)
  + Lý do

#### Thông tin trao đổi: các phổ biến chỉ đạo

* Người gửi: PM
* Người nhận: Các trưởng nhóm
* Mục đích: Đưa ra những thông tin chỉ đạo kịp thời tới các trưởng nhóm từ đó phổ biến lại toàn thành viên trong dự án
* Tần suất: Thường xuyên hàng tuần
* Thời điểm: Trong thời gian dự án diễn ra. Sáng thứ 2 mỗi tuần làm việc.
* Hình thức: Gặp mặt trực tiếp trưởng nhóm
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin:

Nội dung chỉ đạo cần ngắn gọn rõ ràng, nên có các phần sau

* + Tổng kết tuần vừa qua
  + Công việc cần làm tiếp theo trong tuần (danh sách các công việc, các thời hạn thực hiện)
  + Các điều chỉnh về tiến độ, nhân sự nếu có.
  + Các ý kiến khen thưởng nếu có

#### Các nhóm với nhau

* Thông tin trao đổi: chi tiết công việc đã thực hiện
* Người gửi: Các trưởng nhóm
* Người nhận: Các trưởng nhóm
* Mục đích: Các nhóm trao đổi với nhau chi tiết các công việc mình đã hoàn thành để làm đầu vào cho công việc của nhóm tiếp theo.
* Tần suất: dưới trung bình
* Thời điểm: Sau mỗi giai đoạn của dự án (sau khi hoàn tất phân tích nghiệp vụ chuyển sang thiết kế, sau khi thiết kế chuyển sang xây dựng phân mềm….)
* Hình thức: Thông qua văn bản tài liệu, gặp gỡ trực tiếp
* Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
* Định dạng thông tin: Nếu là văn bản thì có định dạng như các tài liệu phát triển phần mềm thông thường (vd: bản đặc tả yêu cầu phần mềm, bản thiết kế chi tiết…..)

#### Giữa các trưởng nhóm – giám đốc dự án

* + Thông tin trao đổi: Tiến độ công việc
    - Người gửi: Các nhóm trưởng
    - Người nhận: giám đốc
    - Mục đích: Các nhóm trưởng tổng hợp báo cáo tiến độ của các thành viên trong nhóm để báo cáo với giám đốc nhằm kiểm soát tiến độ dự án
    - Tần suất: thường xuyên hàng tuần
    - Thời điểm: Trong toàn bộ thời gian dự án diễn ra. Chiều thứ 5 hàng tuần
    - Hình thức: thông qua thư
    - Người chịu trách nhiệm xử lý: giám đốc
    - Định dạng thông tin:

Thông tin gửi nên bao gồm các nội dung sau:

* + - * Tên nhóm
      * Danh sách các công việc thực hiện
      * Mức độ hoàn thành từng công việc (hoàn thành, chưa hoàn thành (% khối lượng công việc còn lại))
      * Thời gian dự tính sẽ hoàn thành.
      * Các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện
  + Thông tin trao đổi: các đề nghị
    - Người gửi: Các trưởng nhóm
    - Người nhận: giám đốc
    - Mục đích: Đề xuất mong muốn của nhóm về điều kiện làm việc (yêu cầu đổi chỗ ngồi, yêu cầu nâng cấp máy tính đang sử dụng, yêu cầu sử dụng các phần mềm để hỗ trợ…), các yêu cầu về nhân sự ( bổ sung nhân sự…..)
    - Tần suất: Khi nào có nhu cầu
    - Thời điểm: Bất cứ lúc nào trong thời gian dự án diễn ra
    - Hình thức: thông qua thư
    - Người chịu trách nhiệm xử lý: giám đốc
    - Định dạng thông tin:

Thông tin có thể theo mẫu (hoặc không) nhưng cần có các nội dung sau:

* + - * Người lập
      * Tên nhóm
      * Nội dung đề nghị (trình bày mong muốn)
      * Lý do
  + Thông tin trao đổi: các phổ biến chỉ đạo
    - Người gửi: giám đốc
    - Người nhận: Các trưởng nhóm
    - Mục đích: Đưa ra những thông tin chỉ đạo kịp thời tới các trưởng nhóm từ đó phổ biến lại toàn thành viên trong dự án
    - Tần suất: Thường xuyên hàng tuần,hoặc khi có sự thay đổi từ khách hàng hoặc các bên liên quan .
    - Thời điểm: Trong thời gian dự án diễn ra. Sáng thứ hai mỗi tuần .
    - Hình thức: Gặp mặt trực tiếp trưởng nhóm
    - Người chịu trách nhiệm xử lý: Các trưởng nhóm
    - Định dạng thông tin:

Nội dung chỉ đạo cần ngắn gọn rõ ràng, nên có các phần sau

* + - * Tổng kết tuần vừa qua
      * Công việc cần làm tiếp theo trong tuần (danh sách các công việc, các thời hạn thực hiện)
      * Các điều chỉnh về tiến độ, nhân sự nếu có.
      * Các ý kiến khen thưởng nếu có

# CHƯƠNG 10. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO

#### Giới thiệu

Các dự án đều có khả năng xảy ra rủi ro trong quá trình xậy dựng hoặc thực hiện. Để đảm bảo tốt nhất cho sản phẩm của dự án, người quản lý dự án cần xác định rủi ro của dự án. Rủi ro của dự án là những vấn đề chưa xảy ra tại thời điểm khởi đầu của dự án nhưng có thể xảy ra trong quá trình phát triển dự án. Quản lý rủi ro là vấn đề khó với giám đốc dự án nói riêng và đội dự án nói chung, rủi ro là một sự kiện hoặc một trạng thái không chắc chắn mà nếu nó xảy ra sẽ có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với các mục tiêu của dự án.

Quản lý rủi ro là các xử lý mang tính hệ thống của việc xác định, phân tích và đáp ứng tới các rủi ro của dự án, nó còn làm tối thiểu hóa các hậu quả tới mục tiêu của dự án. Các bước của quản lý rủi ro :

* Lập kế hoạch quản lý rủi ro
* Xác định các rủi ro
* Phân tích các rủi ro tìm được ở bước trước đó
* Lập kế hoạch để giải quyết những rủi ro có thể xảy ra đó
* Kiểm soát và theo dõi việc xử lý các rủi ro đó.

#### Đặt thời gian

* + - Ngày15/11 đến 20/11/2011 : Khi hoàn thành các tài liệu quản lý dự án : các tài liệu quản lý phạm vi, ước lượng và lập lịch. Nhóm phát triển dự án tiến hành họp và xác định các rủi ro sẽ xảy ra trong giai đoạn xác định yêu cầu.
    - Ngày 25/11 đến 2/12/2011 : Khi kết thúc giai đoạn xác định yêu cầu các rủi ro sẽ được đánh giá lại, từ đó sẽ xem xét những rủi ro nào đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, cùng với phương hướng làm giảm nhẹ rủi ro, xác định chi phí do rủi ro gây ra, chi phí sửa chữa rủi ro, các rủi ro phát sinh ngoài kế hoạch.
    - Ngày 5/12 đến 28/12/2011: Khi kết thúc giai đoạn phân tích thiết kê, tương tự như trên nhóm dự án tiến hành họp và đánh giá các rủi ro. Xác định rủi ro của giai đoạn tiếp theo.
    - Ngày 4/1 đến 27/1/2012 : Khi kết thúc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu và mã chương trình xong, nhóm dự án tiếp tục họp và đánh giá rủi ro. Xác định rủi ro của giai đoạn tiếp theo
    - Ngày 30/1 đến 10/2/2012: đây là giai đoạn kết thúc dự án, do vậy nhóm dự án sẽ họp và đánh giá lần cuối các rủi ro sẽ xảy ra khi hệ thống đưa vào vận hành

#### Định dạng báo cáo

Sau mỗi lần họp xem xét rủi ro sẽ có báo cáo để lưu lại các thông tin về rủi ro.

BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO

*Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

o0o

#### BÁO CÁO QUẢN LÝ RỦI RO

*Người thực hiện :* ……………………………………………………….

*Người kiểm tra :* ……………………………………………………….

*Các thành viên tham gia* : ……………………………………………….

………………………………………………

……………………………………………… *Thời gian thực hiện* : Từ ………………………Đến ……………………. ***Nội dung các rủi ro*** :

1. *Những rủi ro trong quá trình thực hiện …… bao gồm :*

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

1. *Những rủi ro đã gặp phải :*

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

1. *Những rủi ro đã được khắc phục :*

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

1. *Chi phí rủi ro :*

*Chi phí thiệt hại do rủi ro gây ra VNĐ*

*Chi phí sửa chữa rủi ro VNĐ*

………………………………………………………………………..

1. *Những rủi ro khi thực hiện pha tiếp theo …. Bao gồm :*

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

1. *Cách khắc phục rủi ro, ước tính chi phí nếu rủi ro xảy ra:*

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

*Người xác nhận*

*….. ,Ngày… Tháng… Năm….*

*Người thực hiện*

#### Xác định rủi ro

* + 1. **Các lĩnh vực xảy ra rủi ro**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Lĩnh vực xảy ra rủi ro** |
| **1** | Lập kế hoạch dự án |
| **2** | Xác định yêu cầu |
| **3** | Chất lượng dự án |
| **4** | Chi phí dự án |
| **5** | Cài đặt |
| **6** | Lĩnh vực liên quan đến tiến trình |
| **7** | Lĩnh vựa liên quan đến con người |
| **8** | Lĩnh vực liên quan đến công nghệ |
| **9** | Các lĩnh vực khác |

**(Bảng 10.1: Các lĩnh vực xảy ra rủi ro)**

* + 1. **Xác định rủi ro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực xảy ra rủi ro** | **STT** | **Rủi ro** |
| **Lập kế hoạch dự án** | 1 | Lập lịch trễ, không hợp lý |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Các tài liệu dự án hoàn thành chậm |
| **Chi phí dự án** | 1 | Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách (không thường là thiếu hụt ngân sách) |
| **Xác định yêu cầu** | 1 | Khách hàng thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án |
| 2 | Hiểu chưa đầy đủ về yêu cầu của khách hàng |
| 3 | Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp. |
| 4 | Xung đột giữa khách hàng và đội dự án phát triển dự án |
| **Chất lượng dự án** | 1 | Hệ thống không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu |
| 2 | Tốc độ xử lý dữ liệu chậm |
| **Cài đặt** | 1 | Phần mềm không tương thích với hệ thống |
| 2 | Code không có vấn đề dẫn đến phải chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần |
| 3 | Code chậm so với dự án |
| **Con người** | 1 | Các thành viên của đội dự án ốm đau, bệnh tật… |
| 2 | Mâu thuẫn giữa các thành viên trong đội dự án |
| 3 | Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của một số thành viên chưa cao |
| **Công nghệ** | 1 | Lựa chọn công nghệ mới không phù hợp. |
| 2 | Công nghệ quá mới, các thành viên chưa quen sử dụng |
| **Tiến trình** | 1 | Xung đột giữa các thành phần trong hệ thống |
| 2 | Nhiều tính năng không cần thiết |
| 3 | Sản phẩm hoàn thành không đúng thời hạn |
| **Các lĩnh vực khác** | 1 | Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho dự án |
| 2 | Tài nguyên dự án không có sẵn |
| 3 | Kế hoạch truyền thông và giao tiếp chưa tốt, sản phẩm không được ứng dụng nhiều… |

**(Bảng 10.2: Bảng xác định rủi ro)**

* 1. **Phân tích mức độ rủi ro**

Pha phân tích các rủi ro còn được gọi là đánh giá các rủi ro, bao gồm

* + - * Xác định xác suất xảy ra rủi ro
      * Xác định ảnh hưởng của rủi ro tới các mục tiêu của dự án
      * Xác định độ nguy hiểm của rủi ro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã rủi ro** | **Số hiệu trong WBS** | **Sự kiện rủi ro** | **Người chịu trách nhiệm** | **Phạm vi ảnh hưởng**  **(W/B/S)** | **Ngày ảnh hưởng của dự kiến** | **Xác suất rủi ro xuất hiện** | **ảnh hưởng của rủi ro** | **Mức độ nghiêm trọng** | **Xếp hạng** |
| **1** | 1.0 | Lập lịch trễ, không hợp lý | Giám đốc dự án | W | 10/11/11  đến 18/11/11 | Trung bình | Rất cao | Rất Cao | 1 |
| **2** | 2.0 | Khách hàng thay đổi yêu cầu trong  quá trình  thực hiện dự án | Giám đốc dự án | W/B | Từ giai đoạn đầu đến giai đoạn thiết kế | Trung bình | Cao | Cao | 2 |
| **3** |  | Hiểu chưa đầy đủ về yêu cầu của khách hàng | Giám đốc dự án | W/S | 21/11/11  đến 21/11/11 | Trung bình | Rất cao | Rất cao | 3 |
| **4** |  | Yêu cầu của khách hàng quá phức tạp. | Giám đốc dự án | S/W | Như trên | Trung bình | Cao | Trung bình | 4 |
| **5** |  | Xung đột giữa khách hàng và đội dự án phát triển dự án | Giám đốc dự án | W/S | Suốt quá trình thực hiện dự án | Trung bình | Cao | Cao | 5 |
| **6** |  | Ước lượng chi phí không phù hợp với ngân sách ( Thông thường là  thiếu hụt | Giám đốc dự án | W | 10/11/11  đến 18/11/11 | Trung bình | Cao | Cao | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ngân sách) |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  | Hệ thống không thực hiện đúng  các chức  năng yêu cầu | Giám đốc dự án | W/S | 4/1/12 đến 27/1/12 | Trung bình | Rất cao | Cao | 7 |
| **8** |  | Tốc độ xử lý dữ liệu chậm | Kỹ sư đảm bảo chất  lượng | W/S | Giai đoạn cài đặt  đến kết thúc dự án | Trung bình | Dưới trung bình | Dưới trung bình | 8 |
| **9** |  | Phần mềm không  tương thích với hệ  thống | Lập trình viên | W/S | Như trên | Trung bình | cao | cao | 9 |
| **10** |  | Code có vấn đề dẫn đến phải  chỉnh sửa cài đặt lại nhiều lần | Lập trình viên | W | 9/2/12 đến 10/2/12 | Trung bình | cao | cao | 10 |
| **11** |  | Code chậm so với dự án | Lập trình viên | W | Như trên | Trung bình | Trung bình | cao | 11 |
| **12** |  | Các thành viên của đội dự án ốm đau, bệnh tật… | Giám đốc dự án | W | Suốt quá trình thực hiện dự án | Thấp | Cao | Trung bình | 12 |
| **13** |  | Mâu thuẫn giữa các  thành viên trong đội dự án | Giám đốc dự án | W | Như trên | Trung bình | Cao | Cao | 13 |
| **14** |  | Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của  một số | Giám đốc dự án | W | Như trên | Trung bình | Cao | Cao | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | thành viên chưa cao |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** |  | Lựa chọn  công nghệ mới không phù hợp. | Giám đốc dự án | W/B | 10/11 đến 18/11/11 | Thấp | Cao | Cao | 15 |
| **16** |  | Công nghệ quá mới,  các thành  viên chưa  quen sử dụng | Giám đốc dự án | W |  | Thấp | Thấp | Trung bình | 16 |
| **17** |  | Nhiều tính năng không cần thiết | Giám đốc dự án | S | 4/1/12 đến 27/1/12 | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 17 |
| **18** |  | Sản phẩm hoàn thành không đúng thời hạn | Giám đốc dự án | W/B | 9/02/12  đến 10/2/12 | Trung bình | Cao | Cao | 18 |
| **19** |  | Xung đột  giữa các thành phần trong hệ thống | Giám đốc dự án | W/S | Giai đoạn cài đặt  đến kết thúc dự án | Trung bình | cao | cao | 19 |
| **20** |  | Thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho dự án | Giám đốc dự án | W/B | Trong suốt quá trình thực hiện dự án | Trung bình | Cao | Cao | 20 |
| **21** |  | Tài nguyên dự án  không có sẵn | Giám đốc dự án | W/B | Như trên | Thấp | Cao | Cao | 21 |
| **22** |  | Kế hoạch truyền thông và  giao tiếp  chưa tốt,  sản phẩm  không được ứng dụng | Giám đốc dự án | W/S | 9/02/12  đến 10/2/12 | Trung bình | Trung bình | Trung bình | 22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nhiều… |  |  |  |  |  |  |  |

#### (Bảng 10.3 – Phân tích rủi ro)

* 1. **Kế hoạch phòng ngừa rủi ro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mã rủi ro** | **Chiến lược giảm nhẹ** | **Công việc cần làm** | **Người chịu trách nhiệm** | **Trạng thái thực hiện** |
| **1** | Tránh phát triển các dự án gây rủi ro | Phân chia công việc, yêu cầu làm đúng tiến độ dự án | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| **2** | Làm giảm xác suất | Quan tâm tới khách hàng | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đang thực hiện |
| **3** | Làm giảm xác suất | Thông nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| **4** | Làm giảm xác suất | Thống nhất với khách hàng ngay từ ban đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| **5** | Tránh xảy ra rủi ro | Giám đốc khách hàng cần điều phối tối quan hệ giữa khách hàng và nhóm phát triển | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| **6** | Làm giảm xác suất | Sử dụng hợp lý các phương pháp ước lượng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| **7** | Làm giảm xác suất | Xác định rõ các chức năng theo yêu cầu của khách hàng | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| **8** | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **9** | Làm giảm xác suất | Thực hiện tốt quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm chạy tốt trên các hệ điều hành khác nhau | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **10** | Tránh xảy ra rủi ro | Kiểm tra code trong quá trình coding | Lập trình viên | Chưa thực hiện |
| **11** | Làm giảm xác suất | Thực hiện đúng tiến độ dự án | Lập trình viên | Chưa thực hiện |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | Bổ sung thành viên dự bị | Thêm thành viên mới | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **13** | Tránh xảy ra rủi ro | Tạo không khí thân thiện, cởi mở trong quá trình làm việc | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| **14** | Làm giảm xác suất | Thành viên trong dự án cần được tuyển chọn theo trình độ chuyên môn nhất định | Giám đốc dự án | Đã thực hiện |
| **15** | Tránh xảy ra rủi ro | Cần lựa chọn công nghệ một cách cẩn thận ngay từ giai đoạn đầu | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| **16** | Tránh xảy ra rủi ro | Công nghệ mới cần được phổ biến cho các thành viên đội dự án | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| **17** | Làm giảm xác suất | Xác định rõ các chức năng cần thiết của hệ thống từ giai đoạn đầu | Nhà phân tích nghiệp vụ kinh doanh | Đã thực hiện |
| **18** | Tránh xảy ra rủi ro | Phân chia giai đoạn hợp lý và yêu cầu đội dự án hoàn thành công việc đúng thời hạn | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **19** | Tránh xảy ra rủi ro | Kiểm tra thường xuyên và sửa nếu có lỗi | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **20** | Chuyển dự án cho một tổ chức khác | Cơ sở vật chất được tài trợ bởi tổ chức khác | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |
| **21** | Thiết lập tài nguyên dự án | Thêm tài nguyên cần thiết cho dự án và thành lập tài nguyên dự phòng | Giám đốc dự án | Đang thực hiện |
| **22** | Thành lập chiến lược truyền thông | Cần thực hiện theo chiến lược truyền thông | Giám đốc dự án | Chưa thực hiện |

**(Bảng 9.4: Kế hoạch phòng ngừa rủi ro)**

**CHƯƠNG 11. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MUA SẮM TRONG DỰ ÁN**

#### Tầm quan trọng của việc quản lý trang thiết bị trong dự án.

* + - * Mua sắm gắn liền với việc yêu cầu cung cấp hàng hoá hoặc các dịch vụ từ bên ngoài

.Những điều khoản khác bao gồm sự mua bán và nhập linh kiện

* + - * Các chuyên gia dự đoán rằng trước 2003 thị trường nhập khẩu linh kiện công nghệ thông tin toàn cầu có thể tăng hơn 110 tỷ đô la
      * Các khoản chi tiêu của Liên Bang hoa Kỳ và lĩnh vực công nghệ thông tin dự kiến tăng tăng từ 6,6 tỷ đô la năm 2002 lên gần 15 tỷ đô la trước 2007, thời điểm mà chỉnh phủ được chú trọng, an ninh quốc gia, và những thiếu hụt chuyên viên công nghệ thông tin trong chính phủ

#### Các giai đoạn trong việc quản lý mua sắm trong dự án

* + - Giai đoạn xây dựng ý tưởng: sau khi phác họa mô hình hệ thống một cách tổng thể, khái quát và có tính khả thi nhất, cần đưa ra mức đầu tư cho hạng mục mua sắm phần cứng, phần mềm và các chi phí khác
    - Giai đoạn phát triển: sau khi có được thiết kế cơ bản. hệ thống cần cho biết sẽ phải đầu tư trang thiết bị nào
    - Giai đoạn thực hiện: trong giai đoạn này, dự án sẽ tập trung vào tổ chức các thủ tục hợp đồng mua sắm, lắp đặt các trang thiết bị và cài đặt thử nghiệm sau đó.
    - Giai đoạn kết thúc: trong giai đoạn này, việc lắp đặt và thử nghiệm các hạng mục phần cứng phải được thực hiện xong. Hoàn tất các thủ tục thanh toán theo quy định của pháp luật

#### Thủ tục mua sắm

Tiến trình bao gồm :

* + - Lập kế hoạch mua sắm: xác định danh mục mua sắm (hệ thống máy chủ, nhà cung cấp dịch vụ mạng một số thiết bị khác. ..)
    - Lập kế hoạch đấu thầu để tuyển chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị
    - Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp
    - Quản lý hợp đồng và hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng

### Xác định danh mục mua sắm

Các sản phẩm cần thiết cho dự án “ Xây dựng hệ thống CRM ”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hạng mục** | **Nội dung hạng mục** | **Thời gian thực hiện** | **Tiêu chuẩn** | **Chi phí** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | Hệ thống máy chủ | Sử dụng để đăng ký tên miền | Sau khi  hoàn tất dự án | Dung lượng cao, khả năng xử lý lớn | 10.000.000VND/tháng |
| **3** | Đường truyền Internet | Nội dung | Sau khi  hoàn tất dự án | Băng thông cao | 350.000VND/tháng |
| **6** | Các thiết bị hỗ trợ | Hệ điều hành, phần mềm hỗ trợ | Trong quá trình thực hiện | Đáp ứng đủ yêu cầu | 5.550.000VND |

**(Bảng 11.3 - Danh mục mua sắm)**

### Lập kế hoạch đấu thầu

Tất cả các chi phí trang thiết bị phần cứng và phần mềm đều được bên A ( bên Sử dụng hệ thống CRM dự án ) chi trả.

### Quản lý hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng

#### Nội dung quản lý hợp đồng

* + Hợp đồng là văn bản có tính pháp lý cao nhất, do đó những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc lập và quản lý hợp đồng.
  + Hợp đồng có mối liên quan tới pháp lý, do đó điều quan trọng là những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc lập và quản lý hợp đồng
  + Tránh việc phớt lờ những khế ước trong hợp đồng, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.

#### Bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng

* + Bên Sử dụng phần mềm CRM dự án (Bên A) cần thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực ( Cam kết giữa hai bên và có chứng thực bởi một bên thứ 3 nếu cần thiết)
  + Thời gian có hiệu lực của đảm bảo hợp đồng phải kéo dài cho đến khi chuyển sang nghĩa vụ bảo hành (nếu có)

#### Bảo hành

* Quy định rõ thời hạn bảo hành (đảm bảo trong thời gian thực hiện dự án đến khi bàn giao sản phẩm)
* Mức tiền bảo hành cho mỗi sản phẩm khi có vấn đề (tương đương với mức tiền sửa chữa)

#### Thanh toán hợp đồng

Hợp đồng được thanh toán như giá hợp đồng và các điều khoản được ghi trong bản hợp đồng.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

* Giáo trình quản lý dự án cntt - ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
* Trung tâm thông tin CRM PTIT - <http://ilc.ptit.edu.vn/>
* Báo cáo hệ thống quản lý CRM – ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
* Giáo trình quản lý dự án - PGS.TS Từ Quang Phương